## Tableau_de_bord
DealPME : tableau de bord du projet
Toutes les valeurs de cette page sont calculées. Pour mettre à jour le projet, modifier uniquement l'onglet Taches (statuts, % saisi, dates) et les onglets Jalons, Risques, Decisions.
Date du jour |  |  | Jours avant la démonstration V1 |  |  |  | Périmètre cible | Cahier des charges v0 + Référentiel P04-P25
Avancement global |  | Charge totale (j/p) |  | Charge réalisée (j/p) |  | Charge totale (sem.-pers.) |  | Tâches |  | Faites
En cours |  | Bloquées |  | En retard |  | Risques critiques ou élevés ouverts |  | Décisions ouvertes |  | Jalons dépassés
Tâches sans responsable |  | Charge non assignée (j/p) |  | Personnes actives dans l'équipe |  | Charge restante (j/p) |  | Semaines-personne restantes |  | Risques ouverts (tous niveaux)
Avancement par version
Version | Objet | Fin prévue | Jours restants | Charge (sem.) | Avancement | Tâches | Faites | Bloquées | En retard | État
Avancement par module
Code | Module | Version cible | Charge (j/p) | Avancement | Tâches | Faites | En cours | Bloquées | En retard | État
Prochain jalon
Jalons des 30 prochains jours
Charge par personne (équipe inscrite)
Nom | Rôle | Actif | Tâches | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | En cours | Bloquées | En retard | Restant (j/p)

## Presentation
DealPME : présentation du projet
Place de marché de transmission et reprise de PME en Afrique francophone (zone OHADA), pilote Togo, en partenariat avec la CCI-Togo.
1. Le projet en quelques lignes
DealPME est une infrastructure de confiance pour la transmission et la reprise de PME : elle vérifie les acteurs, prépare les dossiers, met en relation sous confidentialité contrôlée, sécurise la divulgation d'information et orchestre la transaction avec des professionnels. DealPME est un fournisseur logiciel : elle ne valorise pas, ne certifie pas, ne détient pas de fonds et n'est jamais partie à la transaction. La certification Deal-Ready est une décision souveraine et nominative de la CCI-Togo.
Signature de marque : « Là où les entreprises changent de mains. »
2. Documents de référence et autorité
Document | Rôle | Statut retenu
Cahier des charges v0 approuvé (54 p., 25/06/2026) | Spécification technique et juridique, ancrée AUSCGIE / AUDCG / AUPCAP, vendeurs locaux réels | Autorité principale
Référentiel de processus P04 à P25 (50 p., v1.0, contractuel CCI-Togo) | 22 processus opposables, RACI, contrôles, indicateurs ; dérive directement du v0 | Autorité opérationnelle
Note investisseurs et partenaires (28 p., 26/06/2026) | Thèse, marché, monétisation, feuille de route | Contexte stratégique
Services Blueprint v5.0 | Vision générique (escrow, valorisation automatique, KYC biométrique, hub courtiers) non retrouvée dans le v0 ni le référentiel | Non retenu
Master Developer Handoff V3.1 (12 cas, 24 scénarios, 6 Skills) | Corpus de référence exécutable : maquettes et fixtures servant d'oracle de test, pas de code de production | Socle de conception à porter en production
3. Socle réglementaire qui gouverne tout le reste
Bifurcation des types de cession : chaque dossier est typé dès l'origine ASSET_DEAL (fonds de commerce, librement commercialisable) ou SHARE_DEAL (titres, cercle fermé obligatoire). La forme juridique de la cible est vérifiée au RCCM.
Regulatory Perimeter Service (RPS) : service indépendant qui applique trois paliers de divulgation. T0 : existence (secteur, région, taille). T1 : teaser anonymisé, jamais de prix ni d'identité. T2 : identité, prix et data room, uniquement après NDA. Compteur de divulgation par personne, plafond de cercle (défaut 50), filtre de communication, journal append-only haché. L'admission n'est jamais automatique.
Dix portes de conformité (G1 à G10) doivent être fermées avant tout lancement commercial : déclaration IPDCP, transfert transfrontalier, prestataire de signature qualifié, revues juridiques, avis écrit sur le RPS, audit du texte d'interface, recalcul de la rétrocession, DPO nommé, pentest indépendant.
4. Pipeline transactionnel
Compte vérifié > Qualifié > Admis (RPS) > NDA signé > T2 autorisé > Data room et Q&R > LOI et audit d'acquisition > Réalisation documentée. Chaque état est un sur-ensemble strict du précédent ; aucune étape ne peut être sautée sans règle documentée.
5. Intégrations réelles retenues par le v0
Besoin | Vendeurs retenus | Note
Mobile money | CinetPay, PayDunya, Hub2, PayGate Global, Gozem Pay | Rails réels : T-Money, Flooz, Gozem Money ; pas de carte bancaire par défaut
Signature électronique | Prestataire togolais accrédité ARCEP (PSC) | Présomption légale de fiabilité, critère décisif
Vérification d'identité | Capture documentaire, revue humaine, OTP | Aucune biométrie en v0
Registre des entreprises | CFE / RCCM | Si aucune API : échange de fichier supervisé
Archivage de preuve | PSAE accrédité | Valeur probante du NDA
Événements et rendez-vous virtuels | Remo.co | Connecteur externe pour Deal-Connect et Guichet Diaspora
Fiscalité | Partenaire tiers à confirmer | Le nom TaxeFacile n'apparaît que dans le blueprint v5
6. Exigences transverses
Domaine | Exigence
Disponibilité | 99,5 % mensuel, obligation de résultat contractuelle ; RPO 1 h, RTO 4 h ; priorités P1 à P4 avec délais
Capacité pilote | 2 000 comptes, 300 sessions concurrentes, 200 deals actifs, 20 000 documents ; test de charge à 2x ; ne pas sur-construire
Sécurité | TLS 1.3, AES-256, chiffrement applicatif des champs CONFIDENTIAL_DEAL, séparation VDR / marketplace, idempotence des webhooks, pentest
Localisation | Français langue source, formats FCFA sans décimale, termes OHADA jamais traduits, dates DD/MM/YYYY
Ingénierie | Monorepo apps/ et packages/, RPS déployé séparément, REST /v1, UUIDv7, montants en entier XOF, pagination par curseur
7. Hors périmètre v0 (à ne pas construire maintenant)
Élément | Statut | Raison
Deal-Pay et séquestre (escrow) | Hors périmètre v0 | Frontière d'intégration partenaire licencié désactivée ; avenant requis
Valorisation algorithmique automatique | Hors périmètre v0 | Le v0 interdit toute fourchette présentée comme un avis DealPME
Certification automatique / score de readiness | Hors périmètre v0 | Décision nominative CCI-Togo obligatoire
KYC biométrique | Différé (P2) | Activable après autorisation IPDCP, sous drapeau fonctionnel
Broker Agency Hub multi-tenant | Hors périmètre v0 | Pas de compte maître de cabinet M&A dans le v0
Marques globales génériques (Stripe, DocuSign, SumSub, Ecobank) | Hors périmètre v0 | Remplacées par des vendeurs locaux réels
8. Décisions actées
- Le cahier des charges v0 et le Référentiel P04 à P25 sont la cible finale ; le blueprint v5 n'est pas retenu.
- Remo.co est retenu comme connecteur externe pour les salons et rendez-vous virtuels ; intégration dès V1, billetterie et sponsoring en V4.
- V1 inclut une démonstration maquettée du blocage RPS (+20 j/p) ; le circuit réel reste en V2.

## Feuille_de_route
Feuille de route V1 à V5
Détail de chaque version. Les charges et avancements par lot sont calculés depuis l'onglet Taches.
V1 Premier produit : cessions d'actifs, espace CCI-Togo, Deal-Ready, démonstration du blocage RPS, Deal-Connect via Remo.co
Début prévu | Fin prévue | Charge (j/p) | Charge (sem.-pers.) | Avancement | État | Semaines calendaires | ETP requis à pleine cadence
Premier produit de démonstration, à données synthétiques, pour faire comprendre le fonctionnement de DealPME. Cessions d'actifs uniquement, plus une démonstration maquettée du blocage RPS. La CCI-Togo confirme l'adhésion et décide seule de la certification.
Inclus |  |  |  | Exclu ou reporté
+ Authentification et rôles : cédant, investisseur, agent CCI-Togo, administrateur |  |  |  | - Circuit RPS réel : admission humaine, compteur, plafond, journal réglementaire (V2)
+ Espace CCI-Togo : confirmation d'adhésion, vérification RCCM/CFE, décision de certification nominative |  |  |  | - Data room chiffrée, filigranée, révocable et Q&R (V2)
+ Pass Transmission : constitution du dossier cédant |  |  |  | - Moteur d'honoraires et rétrocession CCI (V3)
+ Marketplace de cessions d'actifs : recherche et mise en relation simple |  |  |  | - Alerte & Rebond, billetterie et sponsoring Deal-Connect, rendez-vous mutuels, rapport post-événement, profil diaspora complet (V4)
+ Évaluation financière sommaire et indicative
+ Badge Deal-Ready affiché, workflow porté par la CCI-Togo
+ Démonstration maquettée du blocage RPS (bannière de nullité, scénario scripté)
+ Deal-Connect via Remo.co : événements, inscriptions avec consentement, lien d'accès unique, présence par webhook
+ Guichet Diaspora léger : demande de rendez-vous avec avis transfrontalier, entretien vidéo Remo après confirmation humaine
+ Lot Sécurité : RLS effective, anti-force-brute, MFA officiers et administrateurs, chiffrement applicatif, en-têtes, idempotence et signatures de webhooks, revue interne
Lot | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Complétées | Bloquées | En retard
Fondations
Auth et rôles
Espace CCI-Togo
Deal-Ready
Dossier cédant
Marketplace actifs
Évaluation indicative
Démonstration RPS
Deal-Connect (Remo)
Sécurité
Frontend et design
QA et livraison
Total V1
Prérequis
Équipe de développement confirmée (5 à 6 profils) ; réponse sur l'API CFE/RCCM ; designer UI/UX confirmé.
Décision ou règle
La démonstration RPS fait partie de V1. Sans équipe à 5 ou 6 profils, la démonstration RPS est le premier lot à retirer, avant le matching automatisé.
V2 Cession de titres en cercle restreint (RPS réel), signature électronique, data room et Q&R
Début prévu | Fin prévue | Charge (j/p) | Charge (sem.-pers.) | Avancement | État | Semaines calendaires | ETP requis à pleine cadence
Le cœur du différenciateur produit : le moteur RPS complet pour les cessions de titres et la data room. Prérequis à toute diligence réelle.
Inclus |  |  |  | Exclu ou reporté
+ Circuit RPS complet : admission humaine, plafond de cercle (défaut 50), journal réglementaire haché |  |  |  | - Négociation, LOI, audit d'acquisition et réalisation (V3)
+ Signature électronique et preuve : prestataire PSC togolais, repli papier, archivage PSAE |  |  |  | - Génération documentaire LegalTech (V3)
+ Data room : arborescence OHADA, rendu serveur, filigrane dynamique, téléchargement contrôlé, révocation en moins de 60 s
+ Fils de questions-réponses par document
Lot | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Complétées | Bloquées | En retard
Circuit RPS réel
Signature électronique
Data room
Questions-réponses
QA et sécurité
Total V2
Prérequis
Modèle de données Deal et Organisation de V1 ; contrat avec le prestataire de signature qualifiée.
V3 Négociation et réalisation, LegalTech OHADA, Finance et rétrocession, support, fermeture des portes de conformité
Début prévu | Fin prévue | Charge (j/p) | Charge (sem.-pers.) | Avancement | État | Semaines calendaires | ETP requis à pleine cadence
Ce qui rend une transaction réelle facturable et légalement défendable : négociation et réalisation, LegalTech OHADA, moteur de frais et rétrocession, support, fermeture des dix portes de conformité et durcissement de l'exploitation.
Inclus |  |  |  | Exclu ou reporté
+ Offre, contre-offre, LOI et registre des points ouverts d'audit d'acquisition |  |  |  | - Deal-Experts (V4, sous réserve d'arbitrage)
+ Réalisation documentée sans Deal-Pay natif, création automatique du FeeEvent |  |  |  | - Modules réseau : Alerte & Rebond, Deal-Connect, Guichet Diaspora (V4)
+ LegalTech OHADA : NDA, LOI, pacte simplifié, SPA, cession d'actifs, contrat de travail (droit togolais)
+ Finance : barème de frais sous drapeau juridique, rétrocession CCI, journal de calcul recalculable, rapport trimestriel
+ Support et accès privilégiés, mode break-glass journalisé
+ Portes de conformité G1 à G10 : IPDCP, revues juridiques, DPO, pentest indépendant
+ Exploitation : supervision SLA 99,5 %, sauvegardes testées, procédure d'incident
Lot | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Complétées | Bloquées | En retard
LegalTech OHADA
Conformité fiscale
Négociation
Audit d'acquisition
Réalisation
Finance
Support
Portes de conformité
Exploitation
Total V3
Prérequis
Des transactions peuvent atteindre CLOSED_REPORTED (V2) ; avis juridique écrit sur le barème de frais.
Décision ou règle
Le barème de frais et la rétrocession ne s'activent qu'après avis juridique écrit, jamais par simple décision produit.
V4 Alerte & Rebond, Deal-Connect (Remo.co), Guichet Diaspora, Deal-Experts
Début prévu | Fin prévue | Charge (j/p) | Charge (sem.-pers.) | Avancement | État | Semaines calendaires | ETP requis à pleine cadence
Les modules réseau. Seul changement d'architecture notable : la brique de salons et rendez-vous virtuels est externalisée vers Remo.co plutôt que construite en propre.
Inclus |  |  |  | Exclu ou reporté
+ Alerte & Rebond : auto-diagnostic, cellule de crise confidentielle, listings d'actifs en difficulté, coupe-circuit |  |  |  | - Mécanismes d'enchère en temps réel (non présumés contractuels)
+ Deal-Connect : événements B2B via connecteur Remo.co ; DealPME gère inscriptions, billetterie, attribution et reporting |  |  |  | - Tout conseil de change ou d'investissement fourni par la plateforme
+ Guichet Diaspora : liste de suivi, rendez-vous sécurisé via Remo.co, contraintes transfrontalières, renvoi vers banque et conseil
+ Deal-Experts : registre d'experts, routage, accès temporaire scopé (sous réserve de l'arbitrage P13)
Lot | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Complétées | Bloquées | En retard
Alerte & Rebond
Actifs en difficulté
Deal-Connect
Guichet Diaspora
Deal-Experts
Total V4
Prérequis
Portes de conformité fermées (V3) ; cadrage écrit de l'intégration Remo.co.
Décision ou règle
Remo.co est retenu. Le périmètre exact (SSO natif, webhooks de présence, marque blanche) dépend du plan Remo.co choisi.
V5 VDR Intelligence : DealLens, Evidence Map, Issue Radar, Clean Team
Début prévu | Fin prévue | Charge (j/p) | Charge (sem.-pers.) | Avancement | État | Semaines calendaires | ETP requis à pleine cadence
Le module le plus spécifié du corpus existant et pourtant le plus éloigné de la production : aucun fournisseur IA n'est engagé. Placé en dernier car le moins urgent contractuellement et le plus risqué techniquement.
Inclus |  |  |  | Exclu ou reporté
+ Contrat fournisseur IA et pare-feu de permission : filtrage avant récupération, jamais après |  |  |  | - Toute action autonome de l'IA : publication, changement de permission, certification, réponse au cédant
+ Neuf surfaces : Cockpit, DealLens document et salle, Issue Radar, Evidence Map, Atelier Q&R, Engagement Pulse, Audit, Accès et Clean Team
+ Rapprochement financier, intelligence de version, caviardage assisté avec revue humaine
+ Tests AI-01 à AI-06, DOC-01 à DOC-03, Q&A-01, UI-01
Lot | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Complétées | Bloquées | En retard
Fournisseur IA
Ingestion
DealLens
Surfaces
Accès
QA IA
Total V5
Prérequis
Data room de production stable (V2) ; contrat fournisseur IA avec clauses de confidentialité.
Décision ou règle
DealLens reste assistif et lecture seule : il explique, résume, extrait et propose, il ne décide jamais.

## Guide
Mode d'emploi du classeur
Principe | L'onglet Taches est la seule source de vérité. Tout le reste (Modules, Versions, Processus, Jalons, Tableau de bord, Gantt) se recalcule automatiquement à partir des tâches.
Mettre à jour une tâche | Changer le Statut (liste déroulante). 'Complétée' = 100 %. Choisir le Responsable dans la liste des personnes inscrites dans l'onglet Equipe. Pour une tâche 'En cours', saisir un pourcentage dans '% saisi' si l'on veut être précis ; sinon 25 % s'applique par défaut (90 % pour 'En revue').
Ajouter une tâche | Écrire sur la première ligne vide de l'onglet Taches en renseignant au minimum ID, Version, Module, Tâche, Charge et Statut. Les formules des colonnes grises sont déjà en place jusqu'à la ligne 325. Le Gantt et tous les totaux la prennent en compte immédiatement.
Abandonner une tâche | Mettre le statut 'Abandonnée' : la tâche sort des totaux de charge sans être supprimée (traçabilité).
Codes couleur | Cellules jaune pâle : à saisir. Cellules grises : calculées, ne pas modifier. Statuts colorés automatiquement (vert complétée, ambre en cours, rouge bloquée).
Modules | Avancement pondéré par la charge des tâches du module. Colonnes Responsable et Commentaire à saisir. Les éléments hors périmètre v0 sont listés pour mémoire, sans tâche.
Versions | Les dates de début et de fin se saisissent ici. L'état passe automatiquement à 'En dépassement' si la date de fin est passée sans 100 %.
Jalons | Saisir la date cible et le statut. La colonne Alerte signale 'Dépassé' ou 'Cette semaine'. Le tableau de bord affiche le prochain jalon non atteint.
Risques | Saisir probabilité et impact de 1 à 5. Le score et le niveau se calculent. Passer le statut à 'Clos' quand le risque est levé.
Securite | Registre des constats de sécurité : chaque ligne renvoie à la tâche qui la traite ; le statut et l'avancement se lisent automatiquement. Un report vers une version ultérieure doit être justifié et accompagné d'une mitigation.
Decisions | Toute demande de changement de périmètre s'inscrit ici avant d'être traduite en tâches. Statut : Ouvert, En discussion, Tranché.
Gantt | Barres hebdomadaires calculées depuis 'Début prévu' et 'Fin prévue' de chaque tâche. Modifier les dates dans Taches, pas dans le Gantt. La colonne de la semaine courante est surlignée.
Unités | Charges en jours-personne (j/p). 5 j/p = 1 semaine-personne. Le calendrier réel dépend du nombre de personnes réellement affectées.
Paramètres | Les listes déroulantes et l'avancement par défaut de chaque statut se modifient dans l'onglet Parametres.
Partage | Ce classeur est conçu pour être le point de rencontre de tous les acteurs : les développeurs mettent à jour Taches, la CCI-Togo et M. Bruno lisent le Tableau de bord, les Jalons et les Decisions.

## Taches
Tâches détaillées
Source unique de vérité. Colonnes jaunes : à saisir. Colonnes grises : calculées, ne pas modifier. Filtrer avec les en-têtes.
ID | Version | Module | Lot | Tâche | Critère de fin | Charge (j/p) | Priorité | Statut | % saisi (optionnel) | Avancement | Charge retenue | Charge réalisée | Responsable | Début prévu | Fin prévue | Fin réelle | Dépendances | Bloquant | Retard | Commentaire
V1-001 | V1 | TRV | Fondations | Dépôt monorepo (apps/, packages/), conventions de code, CI de base | Pipeline CI vert sur une branche vide, lint et tests exécutés | 3 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | Non
V1-002 | V1 | TRV | Fondations | Environnements dev / staging, gestion des secrets, déploiement de base | Déploiement automatique de staging depuis la branche principale | 4 | Haute | En cours | 70% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  | Non
V1-003 | V1 | FOND | Fondations | Modèle de données socle : Organisation, User, Person, Company | Migrations appliquées, classification de chaque champ renseignée | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-09 |  | Non
V1-004 | V1 | FOND | Fondations | Modèle Deal et AssetDealDetail, typage ASSET_DEAL / SHARE_DEAL immuable | Impossible de modifier dealType après création (test négatif) | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |  | Non
V1-005 | V1 | FOND | Fondations | Classification des champs (PUBLIC, INTERNAL, PERSONAL, CONFIDENTIAL_DEAL) dans les migrations | Chaque colonne porte sa classification en commentaire de migration | 2 | Haute | En cours | 70% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  |  | Non
V1-006 | V1 | FOND | Fondations | Enregistrement d'attribution immuable à la création de compte (canal, campagne, référence CCI) | Attribution non modifiable après création (test négatif) | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | Non
V1-007 | V1 | FOND | Fondations | Journal DealEvent et machine à états du deal (version réduite V1) | Transition invalide renvoie 409, chaque transition journalisée | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 2026-09-09 |  | Non
V1-008 | V1 | TRV | Fondations | Socle i18n français-source, formats FCFA (entier, sans décimale), dates, typographie | Aucune chaîne anglaise dans l'interface, montants en XOF entiers | 3 | Moyenne | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-06 | 2026-09-11 |  |  | Non
V1-009 | V1 | OPS | Fondations | Supervision et journaux applicatifs de base | Journaux centralisés, alerte sur erreur 5xx | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  |  | Non
V1-010 | V1 | OPS | Fondations | Sauvegardes de base de la base de données | Sauvegarde quotidienne, restauration testée une fois | 2 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  |  | Non
V1-011 | V1 | OPS | Sécurité | RLS effective : rôle applicatif sans contournement, contexte app.organisation_id et app.roles par transaction | Test négatif : un cédant ne lit pas le dossier d'un autre cédant | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-10 |  | Oui
V1-012 | V1 | OPS | Sécurité | Anti-force-brute : limitation de débit par IP et par compte, verrouillage progressif, journal des échecs | Cinquième échec en une minute renvoie 429 et laisse une trace | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |  | Non
V1-013 | V1 | OPS | Sécurité | Vérification email, MFA obligatoire pour les officiers CCI-Togo et les administrateurs, liaison OTP | Officier sans second facteur ne peut pas certifier | 3 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 2026-09-10 | OTP SMS | Non
V1-014 | V1 | OPS | Sécurité | Chiffrement applicatif des champs CONFIDENTIAL_DEAL, clé gérée hors base, rotation documentée | Prix illisible dans un dump de la base | 3 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-10 |  | Non
V1-015 | V1 | OPS | Sécurité | En-têtes de sécurité HTTP, CORS strict, cookies sécurisés, taille maximale des corps de requête | Scan d'en-têtes sans constat, origine inconnue refusée | 1 | Moyenne | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |  | Non
V1-016 | V1 | OPS | Sécurité | Idempotence persistée en base et vérification de signature HMAC sur tous les webhooks | Rejeu d'un webhook sans double effet ; signature invalide rejetée | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-10 |  | Non
V1-017 | V1 | OPS | Sécurité | Revue de sécurité interne (liste de contrôle v0 : paliers, URL pré-signées, compteur RPS) et scan de dépendances bloquant en CI | Rapport de revue archivé, CI rouge sur vulnérabilité critique | 3 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-09 | 2026-09-14 |  |  | Non
V1-018 | V1 | OPS | Sécurité | Mots de passe de démonstration uniques par compte, jeu de démonstration interdit hors environnement local | Le chargement refuse de s'exécuter si NODE_ENV n'est pas development | 1 | Moyenne | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-10 |  | Non
V1-019 | V1 | IDN | Auth et rôles | Inscription email + mot de passe (Argon2id), vérification email | Compte créé, email vérifié, mot de passe jamais en clair | 3 | Haute | En cours | 70% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  | Non
V1-020 | V1 | IDN | Auth et rôles | OTP SMS (intégration fournisseur SMS) | Code reçu et validé en moins de 60 s en test | 3 | Haute | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  | Non
V1-021 | V1 | IDN | Auth et rôles | Rôles et permissions évalués côté serveur (cédant, investisseur, agent CCI-Togo, admin) | Chaque endpoint refuse un rôle non autorisé (tests négatifs) | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-10 |  | Non
V1-022 | V1 | IDN | Auth et rôles | Gestion de session : expiration, liste des appareils, révocation à distance | Session révoquée inutilisable immédiatement | 2 | Moyenne | En cours | 70% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  | Non
V1-023 | V1 | IDN | Auth et rôles | Consentements séparés (CGU, confidentialité, marketing) | Trois cases distinctes, marketing non pré-coché | 2 | Moyenne | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 2026-09-09 |  | Non
V1-024 | V1 | IDN | Auth et rôles | Paliers d'abonnement : modèle et entitlements (sans paiement en V1) | Entitlement résolu depuis un service unique versionné | 4 | Moyenne | En cours | 50% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-12 | 2026-09-18 |  |  | Non
V1-025 | V1 | IDN | Auth et rôles | Écrans authentification (connexion, inscription, OTP, profil) | Parcours complet sur mobile et desktop | 4 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-13 | 2026-09-19 |  |  | Non
V1-026 | V1 | GOV | Espace CCI-Togo | Workflow de confirmation d'adhésion (demande, décision, référence stockée) | Seule la référence de confirmation est stockée, jamais la base des membres | 4 | Haute | En cours | 80% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-13 | 2026-09-19 |  |  | Non
V1-027 | V1 | GOV | Espace CCI-Togo | Vérification RCCM / CFE : adaptateur (API si disponible, sinon saisie manuelle supervisée) | Source et horodatage de vérification stockés | 5 | Haute | En cours | 70% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  | Réponse sur l'API CFE/RCCM | Oui
V1-028 | V1 | GOV | Espace CCI-Togo | RegistryRecord stocké séparément des données déclarées par le cédant | Deux tables distinctes, aucune fusion à l'affichage | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-09 |  | Non
V1-029 | V1 | GOV | Espace CCI-Togo | Tableau de bord institutionnel agrégé (version minimale) | Aucune vue sur le contenu confidentiel d'un dossier | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-15 | 2026-09-20 |  |  | Non
V1-030 | V1 | GOV | Espace CCI-Togo | Écrans console CCI-Togo | Rôles et journal d'audit séparés du back-office plateforme | 5 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-15 | 2026-09-22 |  |  | Non
V1-031 | V1 | CCI | Deal-Ready | Modèle Certification : portée, décision, officier, expiration, révocation | Chaque décision porte un officier nommé | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-09 |  | Non
V1-032 | V1 | CCI | Deal-Ready | Workflow de décision nominative (octroi, refus, retrait) et déclaration de conflit d'intérêts | Octroi automatique impossible par construction (test négatif) | 4 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-10 |  | Non
V1-033 | V1 | CCI | Deal-Ready | Checklist Deal-Ready et pièces attendues | Liste des manques visible par l'entreprise | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  |  | Non
V1-034 | V1 | CCI | Deal-Ready | Écrans côté entreprise : demande, suivi de remédiation | Statut et pièces manquantes visibles | 4 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  | Non
V1-035 | V1 | CCI | Deal-Ready | Badge Deal-Ready : affichage avec périmètre et limites explicites | Texte du badge précise ce qui est vérifié et ce qui ne l'est pas | 2 | Haute | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | Non
V1-036 | V1 | CCI | Deal-Ready | Journal d'audit des décisions de certification | Chaque décision exportable avec horodatage et officier | 2 | Moyenne | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | Non
V1-037 | V1 | MKT | Dossier cédant | Assistant de constitution de dossier : étapes, branchement par type de cession dès l'étape 1 | Parcours actif complet, branche titres présente mais bloquée en V1 | 6 | Haute | En cours | 15% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-18 | 2026-09-27 |  |  | Non
V1-038 | V1 | MKT | Dossier cédant | Upload de documents : scan antivirus, stockage chiffré, jamais d'URL publique | Fichier infecté rejeté, URL directe inaccessible (test négatif) | 4 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-19 | 2026-09-25 |  |  | Non
V1-039 | V1 | MKT | Dossier cédant | Provenance et versionnage des données déclarées | Chaque valeur porte source et date, mention 'déclaré, non audité' | 3 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  |  | Non
V1-040 | V1 | MKT | Dossier cédant | Contrôle de complétude et liste des manques | Dossier incomplet reste en DRAFT | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  |  | Non
V1-041 | V1 | MKT | Dossier cédant | Écrans Pass Transmission (assistant, récapitulatif) | Récapitulatif fidèle aux données saisies | 5 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-20 | 2026-09-27 |  |  | Non
V1-042 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Fiche opportunité T0 (secteur, région, tranche de CA) et publication | Aucun champ au-delà de T0 sérialisé (allow-list serveur) | 4 | Haute | En cours | 85% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  |  | Non
V1-043 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Recherche et filtres (secteur, région, tranche, statut de certification) | Résultats limités aux champs T0 | 4 | Haute | En cours | 80% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-22 | 2026-09-28 |  |  | Non
V1-044 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Mise en relation : manifestation d'intérêt et messagerie simple (pièces jointes bloquées) | Intérêt tracé, message reçu, pièce jointe refusée | 5 | Haute | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-22 | 2026-09-29 |  |  | Non
V1-045 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Alertes sauvegardées opt-in (version simple) | Aucune alerte sans opt-in explicite | 3 | Basse | À faire | [5 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-28 |  |  | Non
V1-046 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Tableau de bord cédant (vues, intérêts reçus) | Compteurs cohérents avec le journal | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-28 |  |  | Non
V1-047 | V1 | MKT | Marketplace actifs | Écrans marketplace (liste, détail, recherche) | Six onglets de la fiche opportunité conformes à la Tranche 3 | 5 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  |  | Non
V1-048 | V1 | MKT | Évaluation indicative | Saisie des données financières minimales et retraitements documentés | Retraitement tracé avec justification | 3 | Moyenne | En cours | 40% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-24 | 2026-09-29 |  |  | Non
V1-049 | V1 | MKT | Évaluation indicative | Calcul de fourchette indicative, méthode et sources affichées | Méthode, date et sources visibles à côté du résultat | 3 | Moyenne | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 2026-09-09 |  | Non
V1-050 | V1 | MKT | Évaluation indicative | Mentions 'indicative, non opposable' et journal de calcul versionné | Mention non masquable, calcul rejouable | 2 | Haute | Complétée |  |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-09 |  | Non
V1-051 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Scénario scripté : dossier titres, tentative de publication trop large | Scénario rejouable en moins de 3 minutes | 4 | Moyenne | En cours | 30% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-26 | 2026-10-02 |  |  | Non
V1-052 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Bannière de blocage et texte explicatif (risque de nullité, paliers T0/T1) | Texte validé par M. Bruno | 3 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-26 | 2026-10-01 |  |  | Non
V1-053 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Fixture synthétique dédiée, étiquetée 'démonstration' | Étiquette visible sur chaque écran du scénario | 2 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  | Non
V1-054 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Écran T1 anonymisé de démonstration | Aucune identité, prix ni conditions affichés | 5 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-27 | 2026-10-04 |  |  | Non
V1-055 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Journal de démonstration : trace lisible des décisions simulées | Journal consultable pendant la démo | 3 | Basse | À faire | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  | Non
V1-056 | V1 | RPS | Démonstration RPS | Recette du scénario avec M. Bruno | Validation écrite du déroulé | 1 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | Non
V1-057 | V1 | CNX | Deal-Connect (Remo) | Cadrage de l'intégration Remo.co : plan retenu, API, SSO, webhooks, marque blanche | Périmètre d'intégration validé par M. Bruno sur la documentation Remo | 3 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  | Oui
V1-058 | V1 | CNX | Deal-Connect (Remo) | Connecteur Remo.co : création d'événements, lien d'accès unique, webhooks de présence | Présence remontée et rattachée à l'inscription DealPME | 8 | Haute | En cours | 40% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-29 | 2026-10-11 |  | Cadrage Remo.co | Non
V1-059 | V1 | CNX | Deal-Connect (Remo) | Inscriptions DEALPME_FIRST : consentement d'échange de contacts, attribution de campagne | Aucun contact échangé sans consentement explicite | 3 | Haute | En cours | 50% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  |  | Non
V1-060 | V1 | CNX | Deal-Connect (Remo) | Écran Deal-Connect V1 : liste des événements, inscription, bouton d'accès Remo | Parcours inscription puis accès en moins de trois clics | 4 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-06 |  |  | Non
V1-061 | V1 | DIA | Deal-Connect (Remo) | Demande de rendez-vous diaspora avec avis transfrontalier, entretien vidéo via Remo après confirmation humaine | Aucune demande sans reconnaissance de l'avis transfrontalier | 4 | Moyenne | En cours | 30% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | Connecteur Remo.co | Non
V1-062 | V1 | TRV | Frontend et design | Intégration du design system (tokens et composants de base issus de la Tranche 3) | Tokens couleurs et typographie conformes à la charte | 5 | Haute | En cours | 50% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-01 | 2026-10-08 |  |  | Non
V1-063 | V1 | TRV | Frontend et design | Gabarit applicatif : AppShell, navigation, états vide / chargement / erreur | Chaque écran possède ses trois états | 4 | Haute | En cours | 50% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | Non
V1-064 | V1 | TRV | Frontend et design | Responsive mobile sur les parcours V1 | Aucune casse de mise en page entre 360 et 1920 px | 4 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | Non
V1-065 | V1 | TRV | Frontend et design | Revue visuelle avec le designer UI/UX | Liste des écarts traitée | 2 | Moyenne | À faire | [5 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-06 |  | Designer UI/UX confirmé | Non
V1-066 | V1 | TRV | QA et livraison | Tests automatisés : unitaires et bout en bout sur les parcours critiques | Couverture des parcours inscription, dossier, publication, certification | 5 | Haute | En cours | 35% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V1-067 | V1 | TRV | QA et livraison | Tests négatifs : permissions serveur, accès non autorisés, contrôles morts | Aucun contrôle visible sans réaction définie | 3 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V1-068 | V1 | TRV | QA et livraison | Jeu de données de démonstration complet (synthétique, étiqueté) | Aucune donnée réelle, étiquette visible | 3 | Haute | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V1-069 | V1 | TRV | QA et livraison | Recette interne et corrections | Zéro anomalie bloquante ouverte | 4 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V1-070 | V1 | TRV | QA et livraison | Documentation développeur et guide de démonstration | Nouvel arrivant opérationnel en une journée | 3 | Moyenne | En cours | 60% |  |  |  | Abdou-Raouf | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V1-071 | V1 | TRV | QA et livraison | Préparation de la démonstration du 15/10 (script, environnement, données) | Répétition générale réalisée | 2 | Haute | À faire | [5 empty] | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Non
V2-001 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Micro-service RPS indépendant : datastore, API, déploiement séparé | Déployable indépendamment du reste de la plateforme | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-16 | 2026-10-25 |  |  | Non
V2-002 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Table Disclosure append-only et compteur par personne (pas par session) | Révocation crée une ligne, ne supprime jamais | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-18 | 2026-10-25 |  |  | Non
V2-003 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Graphe de personnes liées (comptées une seule fois) | Deux comptes liés comptent pour une personne | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  |  | Non
V2-004 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Plafond de cercle (défaut 50), seuils 80 % et 100 %, bascule en admission manuelle | Blocage effectif à 100 % (test négatif) | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-27 |  |  | Non
V2-005 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Workflow d'admission humaine : file, décision, justification enregistrée | Admission automatique impossible par construction | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-31 |  |  | Non
V2-006 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Filtre de communication sortante (permettre, caviarder, bloquer) | Tout message sur un dossier titres passe par le filtre | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-24 | 2026-10-31 |  |  | Non
V2-007 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Journal réglementaire haché et export du pack de preuves par dossier | Chaîne de hachage vérifiable, archive signée | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-25 | 2026-11-01 |  |  | Non
V2-008 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Allow-list serveur des champs par palier T0 / T1 / T2 | Prix jamais sérialisé sous T2 (test négatif) | 3 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-27 | 2026-11-01 |  |  | Non
V2-009 | V2 | RPS | Circuit RPS réel | Écrans admission et cercle (conformité) | Compteur et capacité restante visibles | 2 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  |  | Non
V2-010 | V2 | SIG | Signature électronique | Sélection et contractualisation du prestataire PSC accrédité (coordination) | Contrat signé, attestation d'accréditation archivée | 3 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  | Oui
V2-011 | V2 | SIG | Signature électronique | Intégration API de signature qualifiée, webhooks à signature vérifiée | Webhook non signé rejeté (test négatif) | 7 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-10-29 | 2026-11-08 |  | Contrat PSC | Non
V2-012 | V2 | SIG | Signature électronique | Parcours de repli papier : PDF, contre-signature, vérification CCIT | Un utilisateur refusant la signature électronique n'est pas bloqué | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-07 |  |  | Non
V2-013 | V2 | SIG | Signature électronique | SignatureEvidence : hash SHA-256, chaîne de certificats, jeton d'horodatage | Preuve complète stockée pour chaque NDA | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  |  | Non
V2-014 | V2 | SIG | Signature électronique | Intégration archivage électronique accrédité (PSAE) | Référence d'archive stockée sur chaque preuve | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-10 |  |  | Non
V2-015 | V2 | SIG | Signature électronique | Écrans NDA : génération, signature, statut | Statut NDA visible côté cédant et investisseur | 2 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-08 |  |  | Non
V2-016 | V2 | VDR | Data room | Stockage objet chiffré, URLs pré-signées courtes liées à la session | Accès direct hors session refusé | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-12 |  |  | Non
V2-017 | V2 | VDR | Data room | Visualiseur rendu serveur, page à page, chargement progressif (3G) | Première page en moins de 6 s sur réseau de référence | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-07 | 2026-11-19 |  |  | Non
V2-018 | V2 | VDR | Data room | Filigrane dynamique par page (identité, compte, horodatage, référence du deal) | Chaque page rendue porte le filigrane (test DOC-02) | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-16 |  |  | Non
V2-019 | V2 | VDR | Data room | Arborescence OHADA par défaut et gestion des dossiers | Squelette créé automatiquement à l'ouverture | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-17 |  |  | Non
V2-020 | V2 | VDR | Data room | Permissions par document, téléchargement désactivé par défaut | Téléchargement refusé sans droit explicite (test DOC-01) | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-19 |  |  | Non
V2-021 | V2 | VDR | Data room | Grants d'accès scopés avec expiration obligatoire | Accès perpétuel impossible à créer | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-14 | 2026-11-20 |  |  | Non
V2-022 | V2 | VDR | Data room | Révocation effective en moins de 60 s avec invalidation des URLs | Test chronométré de révocation | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-15 | 2026-11-21 |  |  | Non
V2-023 | V2 | VDR | Data room | Journal DocumentView : qui, quel document, quand, durée, IP | Export du journal par dossier | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  |  | Non
V2-024 | V2 | VDR | Data room | Upload en masse, antivirus, OCR des documents photographiés | Reprise d'un upload interrompu | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-26 |  |  | Non
V2-025 | V2 | VDR | Data room | Écrans data room : arborescence, visualiseur, administration des accès | Parcours complet sur mobile | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-19 | 2026-11-26 |  |  | Non
V2-026 | V2 | VDR | Questions-réponses | Fils de questions par document, visibilité contrôlée par le cédant | Question invisible aux autres investisseurs par défaut | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-21 | 2026-11-30 |  |  | Non
V2-027 | V2 | VDR | Questions-réponses | Statuts, catégories, pièces jointes et journalisation des actions | Chaque création / réponse / clôture journalisée | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  |  | Non
V2-028 | V2 | VDR | Questions-réponses | Écrans Q&R | Filtre par statut et par document | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-12-01 |  |  | Non
V2-029 | V2 | TRV | QA et sécurité | Tests de contournement de palier et de fuite T0 / T1 (DISCLOSURE_LEAK) | Zéro fuite sur les 12 cas de référence | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-26 | 2026-12-05 |  |  | Non
V2-030 | V2 | TRV | QA et sécurité | Tests de révocation et d'expiration (REVOKED_ACCESS_ALLOWED) | Utilisateur révoqué sans accès résiduel | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  |  | Non
V2-031 | V2 | TRV | QA et sécurité | Revue de sécurité interne et préparation du périmètre de pentest | Périmètre de pentest rédigé | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-29 | 2026-12-06 |  |  | Non
V2-032 | V2 | TRV | QA et sécurité | Recette V2 et corrections | Zéro anomalie bloquante ouverte | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-07 |  |  | Non
V3-001 | V3 | LEG | LegalTech OHADA | Modèles versionnés : NDA, LOI, pacte simplifié, SPA, cession d'actifs, contrat de travail (Code du travail togolais) | Chaque modèle porte version et référence du conseil | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-11 | 2026-12-23 |  |  | Non
V3-002 | V3 | LEG | LegalTech OHADA | Moteur de génération PDF avec variables et mention 'aide à la rédaction, pas un conseil juridique' | Mention présente sur chaque document généré | 7 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-24 |  |  | Non
V3-003 | V3 | LEG | LegalTech OHADA | Revue des modèles par le conseil juridique (coordination) | Avis écrit archivé par modèle | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-16 | 2026-12-22 |  |  | Oui
V3-004 | V3 | LEG | LegalTech OHADA | Liaison avec transferRestrictions : alertes clauses d'agrément et de préemption | Alerte affichée dès qu'une restriction existe | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-23 |  |  | Non
V3-005 | V3 | LEG | Conformité fiscale | Intégration du module fiscal partenaire (simulation, attestation) derrière drapeau | Panne partenaire ne produit jamais une fausse attestation | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-12-19 | 2026-12-28 |  | Partenaire fiscal confirmé | Non
V3-006 | V3 | LEG | LegalTech OHADA | Écrans LegalTech | Quota de documents par palier respecté | 2 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-24 |  |  | Non
V3-007 | V3 | NEG | Négociation | Offre et contre-offre structurées et versionnées | Toutes les versions conservées | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  | Non
V3-008 | V3 | NEG | Négociation | Générateur de LOI branché sur LegalTech | LOI générée depuis l'offre acceptée | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-24 | 2026-12-30 |  | Moteur de génération | Non
V3-009 | V3 | NEG | Audit d'acquisition | Registre des points ouverts d'audit d'acquisition (P15) | Chaque point porte propriétaire, échéance, statut | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-26 | 2027-01-04 |  |  | Non
V3-010 | V3 | NEG | Audit d'acquisition | Décision poursuivre / renégocier / abandonner avec motifs structurés | Motif obligatoire à l'abandon | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-02 |  |  | Non
V3-011 | V3 | NEG | Négociation | Écrans négociation et audit | Conditions sensibles visibles uniquement en T2 | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2026-12-29 | 2027-01-07 |  |  | Non
V3-012 | V3 | REA | Réalisation | Statut de réalisation (réalisé, différé, abandonné) et dossier de preuves | Résultat présenté avec son niveau de preuve | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2026-12-31 | 2027-01-07 |  |  | Non
V3-013 | V3 | REA | Réalisation | Références de formalités externes (RCCM) et confirmations des parties | Référence RCCM stockée avec horodatage | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-02 | 2027-01-07 |  |  | Non
V3-014 | V3 | REA | Réalisation | Création automatique du FeeEvent (PENDING ou SUSPENDED) à l'entrée en CLOSED_REPORTED | Aucune réalisation sans FeeEvent (test) | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-03 | 2027-01-09 |  |  | Non
V3-015 | V3 | REA | Réalisation | Écrans réalisation | Statut lisible par les deux parties | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-05 | 2027-01-10 |  |  | Non
V3-016 | V3 | FIN | Finance | Enregistrement des revenus, catégories contractuelles et attribution | Chaque revenu rattaché à une catégorie et un canal | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-13 |  |  | Non
V3-017 | V3 | FIN | Finance | Calcul du revenu net (déductions contractuelles) avec décomposition stockée | Décomposition auditable ligne par ligne | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-07 | 2027-01-14 |  |  | Non
V3-018 | V3 | FIN | Finance | Barème de frais par tranche et minimum garanti, sous drapeau juridique DP-RPS-021 | Barème inactif tant que le drapeau est fermé | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-09 | 2027-01-16 |  | Avis juridique écrit | Non
V3-019 | V3 | FIN | Finance | Rétrocession par catégorie (90/10, 50/50, 70/30) et test d'éligibilité | Transaction non attribuée exclue automatiquement | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-11 | 2027-01-20 |  |  | Non
V3-020 | V3 | FIN | Finance | Journal de calcul recalculable sans accès au code source | Recalcul indépendant identique au centime | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-13 | 2027-01-20 |  |  | Non
V3-021 | V3 | FIN | Finance | Reporting continu, rapport trimestriel archivé, fenêtre de contestation 30 jours | Rapport immuable après archivage | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-15 | 2027-01-24 |  |  | Non
V3-022 | V3 | FIN | Finance | Export d'audit scopé (jamais le code ni les données d'autres clients) | Export vérifié par le contrôle CCI-Togo | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-17 | 2027-01-22 |  |  | Non
V3-023 | V3 | SUP | Support | Système de tickets et sévérités P1 à P4 avec délais contractuels | Délai d'accusé mesuré par sévérité | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-18 | 2027-01-24 |  |  | Non
V3-024 | V3 | SUP | Support | Accès privilégié motivé, scopé, expirant, avec notification du propriétaire du dossier | Propriétaire notifié à chaque accès | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-20 | 2027-01-26 |  |  | Non
V3-025 | V3 | SUP | Support | Mode 'break-glass' journalisé pour l'administration | Chaque usage journalisé avec motif et approbateur | 2 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-01-24 |  |  | Non
V3-026 | V3 | OPS | Portes de conformité | Déclaration IPDCP et autorisation de transfert transfrontalier (G1, G2) | Récépissés archivés | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-22 | 2027-01-29 |  |  | Oui
V3-027 | V3 | OPS | Portes de conformité | Revue juridique NDA, CGU, politique de confidentialité (G4) | Avis écrit archivé | 3 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-24 | 2027-01-29 |  |  | Non
V3-028 | V3 | OPS | Portes de conformité | Avis juridique écrit sur le RPS (G5) et vérification des tests de plafond (G6) | Avis et rapport de tests archivés | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-25 | 2027-01-31 |  |  | Non
V3-029 | V3 | OPS | Portes de conformité | Audit du texte d'interface : aucune allégation non prouvée (G7) | Zéro occurrence de 'sécurisé', 'certifié' non justifiée | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-27 | 2027-02-01 |  |  | Non
V3-030 | V3 | OPS | Portes de conformité | Recalcul indépendant de la rétrocession (G8) | Rapprochement signé par la Finance | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-01-28 | 2027-02-02 |  |  | Non
V3-031 | V3 | OPS | Portes de conformité | Nomination du DPO et processus d'effacement (G9) | DPO nommé, procédure publiée | 2 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-29 | 2027-02-01 |  |  | Non
V3-032 | V3 | OPS | Portes de conformité | Pentest indépendant et remédiation des constats critiques et élevés (G10) | Rapport de pentest sans constat critique ouvert | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-29 | 2027-02-05 |  |  | Oui
V3-033 | V3 | OPS | Exploitation | Supervision, alertes, mesure de disponibilité mensuelle (SLA 99,5 %) | Tableau de disponibilité mensuel généré | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-01-31 | 2027-02-09 |  |  | Non
V3-034 | V3 | OPS | Exploitation | Sauvegardes chiffrées et test de restauration (RPO 1 h, RTO 4 h) | Restauration complète en moins de 4 h documentée | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-03 | 2027-02-10 |  |  | Non
V3-035 | V3 | OPS | Exploitation | Procédure d'incident, analyse de cause racine, rollback | Procédure testée sur un incident simulé | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | Non
V3-036 | V3 | OPS | Exploitation | Rotation des clés, gestion des secrets, scan de dépendances en CI | Build échoue sur vulnérabilité critique | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-06 | 2027-02-13 |  |  | Non
V4-001 | V4 | REB | Alerte & Rebond | Auto-diagnostic : arbre logique et score de santé financière | Score expliqué, jamais un conseil personnalisé | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-19 | 2027-02-28 |  |  | Non
V4-002 | V4 | REB | Alerte & Rebond | Dossier de crise confidentiel, INVITE_ONLY, registre d'investisseurs de retournement | Dossier absent de toute recherche ouverte (test négatif) | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-21 | 2027-03-02 |  |  | Non
V4-003 | V4 | REB | Alerte & Rebond | Signalement statutaire (mandataire de justice) et avertissement sur les clauses bancaires | Avertissement affiché avant tout changement de visibilité | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-02-23 | 2027-02-28 |  |  | Non
V4-004 | V4 | REB | Actifs en difficulté | Listings d'actifs par catégorie : créances, immobilier, équipement, flotte | Jeu de champs distinct par catégorie | 7 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-25 | 2027-03-07 |  |  | Non
V4-005 | V4 | REB | Actifs en difficulté | Coupe-circuit opérateur : retrait immédiat de toutes les surfaces et caches | Retrait effectif en moins de 60 s | 3 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-02-27 | 2027-03-04 |  |  | Non
V4-006 | V4 | REB | Alerte & Rebond | Ingestion des annonces de dissolution / liquidation (flux CFE) | Flux importé quotidiennement | 5 | Basse | Backlog | [5 empty] | 2027-02-28 | 2027-03-07 |  |  | Non
V4-007 | V4 | REB | Alerte & Rebond | Écrans Alerte & Rebond | Confidentialité par défaut sur chaque écran | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-02 | 2027-03-09 |  |  | Non
V4-008 | V4 | CNX | Deal-Connect | Stands, billetterie et sponsoring avec catégorisation des revenus | Revenus catégorisés pour la rétrocession | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-04 | 2027-03-13 |  |  | Non
V4-009 | V4 | CNX | Deal-Connect | Rendez-vous mutuels opt-in et suggestions par règles | Aucun rendez-vous sans double accord | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-06 | 2027-03-12 |  |  | Non
V4-010 | V4 | CNX | Deal-Connect | Rapport post-événement : participation, rendez-vous, satisfaction | Rapport agrégé sans donnée nominative | 4 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-08 | 2027-03-14 |  |  | Non
V4-011 | V4 | CNX | Deal-Connect | Écrans Deal-Connect | Aucun contenu à caractère de titre financier sur les stands | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-09 | 2027-03-16 |  |  | Non
V4-012 | V4 | DIA | Guichet Diaspora | Profil investisseur diaspora, préférences, liste de suivi | Preuve de capacité avec date d'expiration | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-03-11 | 2027-03-18 |  |  | Non
V4-013 | V4 | DIA | Guichet Diaspora | Présentation des contraintes transfrontalières et taux de change indicatif daté | Taux affiché avec source et date | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-03-13 | 2027-03-20 |  |  | Non
V4-014 | V4 | DIA | Guichet Diaspora | Renvoi vers banque / conseil pour les aspects réglementés | Aucun conseil de change fourni par la plateforme | 3 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-03-14 | 2027-03-19 |  |  | Non
V4-015 | V4 | DIA | Guichet Diaspora | Signal de demande diaspora (agrégé, anonymisé) | Aucune donnée nominative dans le signal | 3 | Basse | Backlog | [5 empty] | 2027-03-16 | 2027-03-21 |  |  | Non
V4-016 | V4 | DIA | Guichet Diaspora | Écrans Guichet Diaspora | Contraintes affichées avant la phase finale | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-17 | 2027-03-24 |  |  | Non
V4-017 | V4 | EXP | Deal-Experts | Registre d'experts qualifiés et déclaration de conflit d'intérêts | Conflit déclaré avant toute proposition | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-19 | 2027-03-26 |  | Arbitrage statut P13 | Non
V4-018 | V4 | EXP | Deal-Experts | Routage du besoin, propositions, sélection par le client | Client choisit seul, DealPME n'oriente pas le fond | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-20 | 2027-03-27 |  |  | Non
V4-019 | V4 | EXP | Deal-Experts | Accès temporaire scopé en lecture, expiration à la remise du livrable | Accès fermé automatiquement à la livraison | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-03-22 | 2027-03-29 |  |  | Non
V4-020 | V4 | EXP | Deal-Experts | Contrat direct client-expert (hors facturation DealPME) et journal | Aucune facturation de prestation par DealPME | 3 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-03-24 | 2027-03-29 |  |  | Non
V4-021 | V4 | EXP | Deal-Experts | Écrans Deal-Experts | Aucun contenu d'expert imputé à DealPME | 2 | Basse | Backlog | [5 empty] | 2027-03-25 | 2027-03-28 |  |  | Non
V5-001 | V5 | VDR-IA | Fournisseur IA | Qualification et contrat du fournisseur IA (confidentialité, hébergement, aucune réutilisation des données) | Contrat signé avec clauses de confidentialité | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-02 | 2027-04-09 |  |  | Oui
V5-002 | V5 | VDR-IA | Fournisseur IA | Dossier de conformité IA : politique, drapeaux fonctionnels, journal des politiques | Chaque changement de politique audité | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-04 | 2027-04-11 |  |  | Non
V5-003 | V5 | VDR-IA | Ingestion | Pipeline d'ingestion : classification, OCR, ancres de page, empreinte de version | États UPLOADED à PUBLISHED implémentés | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-04-18 |  |  | Non
V5-004 | V5 | VDR-IA | Ingestion | Indexation filtrée par permission (permission_scope_hash) | Aucun chunk indexé hors périmètre autorisé | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-09 | 2027-04-21 |  |  | Non
V5-005 | V5 | VDR-IA | DealLens | Pare-feu de divulgation avant récupération (10 étapes, jamais 'récupérer puis masquer') | Test AI-01 : aucun document inaccessible cité | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-11 | 2027-04-23 |  |  | Non
V5-006 | V5 | VDR-IA | DealLens | Contrat de réponse DealLens : citations, niveau de confiance, réponse d'insuffisance | Test AI-04 : INSUFFISANT sans spéculation | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-14 | 2027-04-23 |  |  | Non
V5-007 | V5 | VDR-IA | DealLens | DealLens mode document et mode salle entière | Les deux modes journalisent AI_QUERY_COMPLETED | 8 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-17 | 2027-04-29 |  |  | Non
V5-008 | V5 | VDR-IA | DealLens | Vérification de chaque citation contre l'ensemble autorisé | Test AI-03 : chaque citation ouvre la bonne page | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-19 | 2027-04-26 |  |  | Non
V5-009 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Cockpit : couverture par domaine, priorités de revue | Couverture jamais présentée comme un avis d'audit | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-04-21 | 2027-04-30 |  |  | Non
V5-010 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Issue Radar : registre structuré de risques | Chaque risque porte preuve, propriétaire, impact | 7 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-04-23 | 2027-05-03 |  |  | Non
V5-011 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Evidence Map : graphe typé (SUPPORTS, CONTRADICTS, RAISES, RESOLVES, EVIDENCES) | Graphe navigable depuis un document | 8 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-04-26 | 2027-05-08 |  |  | Non
V5-012 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Atelier Q&R avec rôles et brouillons IA jamais soumis automatiquement | Test AI-06 : brouillon reste DRAFT | 7 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-04-29 | 2027-05-09 |  |  | Non
V5-013 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Engagement Pulse (descriptif, jamais 'probabilité de closing') | Libellé vérifié par l'audit de texte | 4 | Basse | Backlog | [5 empty] | 2027-05-01 | 2027-05-07 |  |  | Non
V5-014 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Rapprochement financier (Financial Tie-Out) avec matérialité configurable | Écart présenté comme point de rapprochement | 7 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-05-03 | 2027-05-13 |  |  | Non
V5-015 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Intelligence de version : diff textuel et sémantique, matérialité proposée | Test DOC-03 : nouvelle version n'hérite pas de l'analyse | 6 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-05-05 | 2027-05-14 |  |  | Non
V5-016 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Caviardage assisté avec revue humaine élément par élément | Original jamais écrasé | 7 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-05-08 | 2027-05-18 |  |  | Non
V5-017 | V5 | VDR-IA | Accès | Accès et Clean Team, MFA step-up sur changements de permission | Test AI-02 : Clean Team exclue de la recherche standard | 6 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-05-10 | 2027-05-19 |  |  | Non
V5-018 | V5 | VDR-IA | Accès | Audit append-only sans contenu sensible ni texte de réponse IA | Journal ne contient que identifiants, action, résultat | 4 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-05-12 | 2027-05-18 |  |  | Non
V5-019 | V5 | VDR-IA | Surfaces | Écrans VDR Intelligence (9 surfaces, responsive) | Mobile : document, DealLens, Q&R prioritaires | 10 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-05-14 | 2027-05-28 |  |  | Non
V5-020 | V5 | VDR-IA | QA IA | Tests AI-01 à AI-06, DOC-01 à DOC-03, Q&A-01, UI-01 | Tous les tests P0 passent | 10 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-05-17 | 2027-05-31 |  |  | Non
V5-021 | V5 | VDR-IA | QA IA | Performance : viewer progressif, streaming des réponses, recherche < 1,5 s | Mesures sur réseau de référence | 5 | Moyenne | Backlog | [5 empty] | 2027-05-21 | 2027-05-28 |  |  | Non
V5-022 | V5 | VDR-IA | QA IA | Recette V5 et corrections | Zéro anomalie bloquante ouverte | 5 | Haute | Backlog | [5 empty] | 2027-05-23 | 2027-05-30 |  |  | Non
Formulas:
Retard = IF([ID]="","",IF(AND([Statut]<>"Complétée",[Statut]<>"Abandonnée",[Fin prévue]<>"",TODAY()>[Fin prévue]),"En retard",""))

## Equipe
Équipe projet
Chaque développeur s'inscrit ici (colonnes jaunes). Son nom devient alors sélectionnable dans la colonne Responsable de l'onglet Taches. Charges et avancement calculés.
Nom complet | Rôle | Organisation | Contact | Disponibilité | Arrivée | Actif | Tâches assignées | Charge assignée (j/p) | Charge réalisée (j/p) | Avancement | En cours | Bloquées | En retard | Complétées | Charge restante (j/p) | Commentaire
Abdou-Raouf | Chef de projet / architecte | DealPME |  | 100% | 2026-09-09 | Oui | [9 empty] | Pilotage, architecture, revue de code
Total équipe
Tâches sans responsable
Charge non assignée (j/p)

## Modules
Modules fonctionnels
Avancement calculé automatiquement depuis les tâches (pondéré par la charge). Seules les colonnes Responsable et Commentaire se saisissent.
Code | Module | Catégorie | Processus liés | Version cible | Charge (j/p) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Faites | En cours | Bloquées | En retard | État | Responsable | Commentaire
FOND | Fondations : modèle de données et bifurcation actif / titre | Socle V0 | - | V1 | [10 empty] | Conditionne tous les autres modules
TRV | Transverse technique : infra, CI, design system, QA | Socle V0 | - | V1 | [10 empty] | Charge répartie sur chaque version
IDN | Identité, abonnement et facturation | Socle V0 | P08 | V1 | [10 empty] | KYC documentaire uniquement, pas de biométrie
GOV | Console institutionnelle CCI-Togo et gouvernance | Socle V0 | P22 | V1 | [10 empty] | Aucun import de la base des membres
CCI | Deal-Ready : certification CCI-Togo | Socle V0 | P06 | V1 | [10 empty] | Décision nominative, jamais automatique
MKT | Pass Transmission : dossier cédant, marketplace, évaluation indicative | Socle V0 | P04, P05, P09 | V1 | [10 empty] | V1 = actifs uniquement
RPS | Regulatory Perimeter Service : divulgation T0/T1/T2 | Socle V0 | P07, P10 | V1 (démo) / V2 (réel) | [10 empty] | Différenciateur central
SIG | Signature électronique et preuve | Partenaire-dépendant | P11 | V2 | [10 empty] | Prestataire PSC accrédité ARCEP
VDR | Data room et questions-réponses | Socle V0 | P12 | V2 | [10 empty] | Rendu serveur, filigrane, révocation < 60 s
NEG | Négociation : offre, LOI, audit d'acquisition | Socle V0 | P14, P15 | V3
REA | Réalisation et traçabilité de la transmission | Socle V0 | P16 | V3 | [10 empty] | Sans Deal-Pay natif
LEG | LegalTech OHADA et conformité fiscale | Partenaire-dépendant | P19 | V3 | [10 empty] | Partenaire fiscal à confirmer
FIN | Finance : frais, rétrocession CCI, reporting | Socle V0 | P24 | V3 | [10 empty] | Barème activable après avis juridique écrit
SUP | Support et accès privilégiés | Socle V0 | P23 | V3 | [10 empty] | Moindre privilège
OPS | Exploitation, sécurité, continuité (SLA 99,5 %) | Socle V0 | P25 | V1 (base) / V3 (durci) | [10 empty] | Obligation de résultat contractuelle
REB | Alerte & Rebond : entreprises en difficulté | Socle V0 | P17, P18 | V4 | [10 empty] | Confidentialité renforcée
CNX | Deal-Connect : événements B2B (Remo.co) | Socle V0 | P20 | V4 | [10 empty] | Connecteur externe Remo.co
DIA | Guichet Diaspora et investissement | Socle V0 | P21 | V4 | [10 empty] | Rendez-vous vidéo via Remo.co
EXP | Deal-Experts : mobilisation d'expert indépendant | Arbitrage requis | P13 | V4 (à confirmer) | [10 empty] | Contractuel (P13) ou cible future : à trancher
VDR-IA | VDR Intelligence : DealLens et surfaces de diligence | Extension conçue, non prod | - | V5 | [10 empty] | Aucun fournisseur IA contracté
Total
Hors périmètre v0 et éléments en dormance (aucune tâche, pour mémoire)
| Deal-Pay et séquestre (escrow) | Hors périmètre v0 | [12 empty] | Frontière d'intégration partenaire licencié désactivée ; avenant requis
| Valorisation algorithmique automatique | Hors périmètre v0 | [12 empty] | Le v0 interdit toute fourchette présentée comme un avis DealPME
| Certification automatique / score de readiness | Hors périmètre v0 | [12 empty] | Décision nominative CCI-Togo obligatoire
| KYC biométrique | Différé (P2) | [12 empty] | Activable après autorisation IPDCP, sous drapeau fonctionnel
| Broker Agency Hub multi-tenant | Hors périmètre v0 | [12 empty] | Pas de compte maître de cabinet M&A dans le v0
| Marques globales génériques (Stripe, DocuSign, SumSub, Ecobank) | Hors périmètre v0 | [12 empty] | Remplacées par des vendeurs locaux réels

## Versions
Versions
Avancement, charges et retards calculés depuis les tâches. Les dates de début et de fin se saisissent ici et pilotent les jalons.
Version | Objet | Début prévu | Fin prévue | Jours restants | Charge (j/p) | Charge (sem.) | Réalisé (j/p) | Avancement | Tâches | Faites | En cours | Bloquées | En retard | État
V1 | Premier produit : cessions d'actifs, espace CCI-Togo, Deal-Ready, démonstration du blocage RPS, Deal-Connect via Remo.co | 2026-09-03 | 2026-10-15
V2 | Cession de titres en cercle restreint (RPS réel), signature électronique, data room et Q&R | 2026-10-16 | 2026-12-10
V3 | Négociation et réalisation, LegalTech OHADA, Finance et rétrocession, support, fermeture des portes de conformité | 2026-12-11 | 2027-02-18
V4 | Alerte & Rebond, Deal-Connect (Remo.co), Guichet Diaspora, Deal-Experts | 2027-02-19 | 2027-04-01
V5 | VDR Intelligence : DealLens, Evidence Map, Issue Radar, Clean Team | 2027-04-02 | 2027-06-03
Total
Formulas:
Jours restants = [Fin prévue]-TODAY()
État = IF([Avancement]>=0.999,"Livrée",IF(AND(TODAY()>[Fin prévue],[Avancement]<0.999),"En dépassement",IF([Avancement]=0,IF(TODAY()>=[Début prévu],"À démarrer","Planifiée"),"En cours")))

## Gantt
Planning hebdomadaire
Barres calculées depuis les dates de l'onglet Taches. Bleu : prévu. Ambre : en cours. Vert : fait. Colonne surlignée : semaine courante.
Semaine du (lundi)
ID | Tâche | Version | Module | Début | Fin | Statut | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07

## Jalons
Jalons
Dates cibles et statut à saisir ; jours restants, avancement de la version et alerte de dépassement sont calculés.
ID | Jalon | Version | Date cible | Statut | Jours restants | Avancement version | Alerte | Prochain (calcul) | Commentaire
J01 | Confirmation de l'équipe de développement par M. Bruno | V1 | 2026-09-14 | À venir |  |  |  |  | Conditionne la tenue du périmètre V1
J02 | Réponse sur la disponibilité d'une API CFE / RCCM | V1 | 2026-09-16 | À venir |  |  |  |  | Sinon saisie manuelle supervisée
J03 | Gel du périmètre V1 | V1 | 2026-09-18 | À venir |  |  |  |  | Plus aucun ajout après cette date
J04 | Designer UI/UX confirmé | V1 | 2026-09-18 | À venir |  |  |  |  | Proposition Bouley à confirmer
J05 | Recette interne V1 terminée | V1 | 2026-10-14 | À venir |  |  |  |  | Zéro anomalie bloquante ; QA du 13 au 15/10
J06 | Fin de développement V1 (hors QA) | V1 | 2026-10-12 | À venir |  |  |  |  | Le développement s'arrête, la QA prend le relais du 13 au 15/10
J07 | Démonstration V1 à M. Bruno et à la CCI-Togo | V1 | 2026-10-15 | À venir |  |  |  |  | Échéance ferme
J08 | Contrat prestataire de signature qualifiée (PSC) signé | V2 | 2026-10-30 | À venir |  |  |  |  | Bloquant pour l'intégration NDA
J09 | Livraison V2 | V2 | 2026-12-10 | À venir
J10 | Avis juridique écrit sur le RPS et le barème de frais | V3 | 2027-01-15 | À venir |  |  |  |  | Conditionne l'activation du barème
J11 | Pentest indépendant réalisé et remédié | V3 | 2027-02-10 | À venir |  |  |  |  | Porte G10
J12 | Portes de conformité G1 à G10 fermées | V3 | 2027-02-12 | À venir |  |  |  |  | Condition de lancement commercial
J13 | Livraison V3 | V3 | 2027-02-18 | À venir
J14 | Cadrage de l'intégration Remo.co validé | V1 | 2026-09-18 | À venir |  |  |  |  | Bloque le connecteur Remo
J15 | Livraison V4 | V4 | 2027-04-01 | À venir
J16 | Contrat fournisseur IA signé | V5 | 2027-04-09 | À venir |  |  |  |  | Bloquant pour DealLens
J17 | Livraison V5 | V5 | 2027-06-03 | À venir
Formulas:
Jours restants = IF([Statut]="Atteint","",[Date cible]-TODAY())
Alerte = IF(AND([Statut]<>"Atteint",[Statut]<>"Abandonné",TODAY()>[Date cible]),"Dépassé",IF(AND([Statut]<>"Atteint",[Statut]<>"Abandonné",[Date cible]-TODAY()<=7),"Cette semaine",""))
Prochain (calcul) = IF(AND([Statut]<>"Atteint",[Statut]<>"Abandonné",[Date cible]>=TODAY()),[Date cible],"")

## Risques
Registre des risques
Score = probabilité x impact (1 à 5). Niveau et alerte calculés. Statut et mitigation à tenir à jour.
ID | Risque | Catégorie | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Score | Niveau | Version | Responsable | Mitigation | Statut
R01 | Équipe de développement non confirmée ou sous-dimensionnée | Organisation | 4 | 5 |  |  | V1 | Chef de projet | Décision de M. Bruno avant J01 ; sinon retrait de la démo RPS puis du matching automatisé | Ouvert
R02 | Aucune API CFE / RCCM disponible | Dépendance externe | 3 | 4 |  |  | V1 | Chef de projet | Adaptateur à double mode : API ou saisie manuelle supervisée | Ouvert
R03 | Designer UI/UX non disponible de bout en bout | Organisation | 3 | 3 |  |  | V1 | M. Bruno | Confirmer la proposition Bouley avant J04 | Ouvert
R04 | Périmètre V1 qui s'élargit pendant le mois | Périmètre | 4 | 4 |  |  | V1 | Chef de projet | Gel du périmètre à J03, toute demande passe par l'onglet Decisions | Ouvert
R05 | Démonstration perçue comme un produit fini (sur-promesse) | Communication | 3 | 4 |  |  | V1 | M. Bruno | Note de cadrage V1, étiquette 'démonstration synthétique' sur chaque écran | Ouvert
R06 | Prestataire de signature qualifiée non contractualisé à temps | Dépendance externe | 3 | 4 |  |  | V2 | M. Bruno | Lancer la consultation des PSC accrédités dès la fin de V1 | Ouvert
R07 | Retard des portes de conformité (IPDCP, DPO, pentest) | Réglementaire | 3 | 5 |  |  | V3 | Conseil juridique / DPO | Démarrer les démarches IPDCP pendant V2 | Ouvert
R08 | Partenaire fiscal non identifié | Dépendance externe | 3 | 2 |  |  | V3 | M. Bruno | Confirmer TaxeFacile ou qualifier une alternative avant V3 | Ouvert
R09 | Périmètre de l'intégration Remo.co plus large que prévu | Technique | 2 | 3 |  |  | V4 | Chef de projet | Cadrage écrit avant chiffrage définitif (J14) | Ouvert
R10 | Fournisseur IA sans clauses de confidentialité acceptables | Dépendance externe | 3 | 5 |  |  | V5 | Conseil juridique | Consultation dès V3, clauses de non-réutilisation des données | Ouvert
R11 | Fuite de divulgation T0 / T1 sur un dossier titres en production | Sécurité | 2 | 5 |  |  | V2 | Équipe de développement | Allow-list serveur, tests DISCLOSURE_LEAK sur les 12 cas de référence | Surveillé
R12 | Sur-ingénierie par rapport au plafond du pilote (2 000 comptes) | Technique | 2 | 2 |  |  | V2 | Chef de projet | Revue d'architecture à chaque version contre le plafond de capacité | Surveillé
R13 | Pentest indépendant reporté en V3 : la démonstration V1 tourne sans audit externe | Sécurité | 3 | 4 |  |  | V1 | Chef de projet | Revue de sécurité interne et scan de dépendances en V1 (lot Sécurité) ; aucun environnement accessible publiquement avant V3 ; commander le pentest dès V2 | Ouvert

## Securite
Registre de sécurité
Chaque constat, son traitement, sa version cible et la tâche qui le porte. Le statut de la tâche est lu automatiquement dans l'onglet Taches.
ID | Constat | Risque si non traité | Traitement et justification du calendrier | Version cible | Tâche liée (onglet Taches) | Statut de la tâche | Avancement | Commentaire
S01 | L'API se connecte avec le rôle propriétaire de la base : les politiques RLS existent mais ne s'exercent pas | Un défaut d'autorisation applicatif expose les dossiers d'un autre cédant | Rôle dealpme_api sans contournement, contexte par transaction, test négatif | V1 | RLS effective : rôle applicatif sans contournement, contexte app.organisation_id et app.roles par transaction
S02 | Aucune limitation de débit ni verrouillage après échecs de connexion | Force brute sur /auth/login et sur les codes OTP | Limitation par IP et par compte, verrouillage progressif, journal des échecs | V1 | Anti-force-brute : limitation de débit par IP et par compte, verrouillage progressif, journal des échecs
S03 | Pas de vérification email ni de second facteur effectif | Usurpation d'un compte officier ou administrateur | Vérification email, MFA obligatoire pour les officiers CCI-Togo et les administrateurs | V1 | Vérification email, MFA obligatoire pour les officiers CCI-Togo et les administrateurs, liaison OTP
S04 | Champs CONFIDENTIAL_DEAL (prix, valorisation) en clair en base | Un dump de la base révèle les conditions des cessions | Chiffrement applicatif, clé hors base, rotation documentée | V1 | Chiffrement applicatif des champs CONFIDENTIAL_DEAL, clé gérée hors base, rotation documentée
S05 | Pas d'en-têtes de sécurité HTTP, pas de CORS explicite | Injection de contenu, appels depuis des origines inconnues | CSP, HSTS, CORS strict, cookies sécurisés, taille maximale des requêtes | V1 | En-têtes de sécurité HTTP, CORS strict, cookies sécurisés, taille maximale des corps de requête
S06 | Idempotence en mémoire ; signatures de webhooks non vérifiées (faux connecteurs) | Double effet sur rejeu ; webhook forgé accepté | Idempotence en base, HMAC vérifié sur chaque webhook, test de rejeu | V1 | Idempotence persistée en base et vérification de signature HMAC sur tous les webhooks
S07 | Mot de passe commun du jeu de démonstration | Accès trivial si le jeu est chargé sur un environnement accessible | Mots de passe uniques, chargement refusé hors développement | V1 | Mots de passe de démonstration uniques par compte, jeu de démonstration interdit hors environnement local
S08 | Aucun scan de dépendances exécuté | Vulnérabilité connue embarquée sans alerte | Scan bloquant en CI sur vulnérabilité critique, revue interne selon la liste de contrôle v0 | V1 | Revue de sécurité interne (liste de contrôle v0 : paliers, URL pré-signées, compteur RPS) et scan de dépendances bloquant en CI
S09 | Aucun pentest indépendant | Failles non détectées par l'équipe elle-même | Reporté en V3 (porte G10) : exige un prestataire externe et un périmètre stabilisé ; mitigation V1 = revue interne S08, aucun environnement public avant V3 ; commander le pentest dès V2 | V3 | Pentest indépendant et remédiation des constats critiques et élevés (G10)
S10 | Documents servis sans rendu serveur ni filigrane (data room absente en V1) | Fuite de documents confidentiels | Reporté en V2 avec la data room : rendu serveur, filigrane, URL pré-signées courtes, révocation en moins de 60 s ; V1 ne stocke aucun document de data room | V2 | Visualiseur rendu serveur, page à page, chargement progressif (3G)
S11 | Preuve de signature non qualifiée (pas de NDA en V1) | NDA non opposable | Reporté en V2 : prestataire PSC accrédité ARCEP, archivage PSAE ; V1 n'exécute aucun NDA | V2 | Intégration API de signature qualifiée, webhooks à signature vérifiée
S12 | Accès administrateur non tracé par mode break-glass | Accès silencieux à des dossiers confidentiels | Reporté en V3 avec le module support ; V1 : journal d'audit persisté sur toute action sensible, aucun endpoint d'accès aux données confidentielles pour l'administrateur | V3 | Mode 'break-glass' journalisé pour l'administration
S13 | Vérification d'identité documentaire sans biométrie | Usurpation d'identité au-delà de ce que le document capture | Voulu par le v0 : biométrie interdite sans autorisation IPDCP (drapeau FEATURE_BIOMETRIC_KYC fermé) ; revue humaine et recoupement RCCM en V1 | P2
S14 | Portes de conformité G1 à G10 non fermées (IPDCP, DPO, avis juridiques) | Lancement commercial juridiquement exposé | Reporté en V3 : condition explicite de lancement ; V1 est une démonstration à données synthétiques, jamais un service public | V3 | Déclaration IPDCP et autorisation de transfert transfrontalier (G1, G2)
Règle | Aucune tâche ne passe en Complétée sans son test négatif. Tout report de sécurité doit figurer ici avec sa justification, sa mitigation intermédiaire et sa version cible ; un report sans mitigation est refusé.

## Decisions
Journal des décisions et arbitrages
Toute demande de changement de périmètre passe par ce journal. Statut à mettre à jour au fil des réponses.
ID | Date | Sujet | Décision ou question | Statut | Décideur | Impact | Prochaine action | Échéance
D01 | 09/09/2026 | Périmètre cible | Le cahier des charges v0 approuvé et le Référentiel P04-P25 sont retenus comme cible finale ; le blueprint v5 n'est pas retenu. | Tranché | M. Bruno | Cadre toute la feuille de route
D02 | 09/09/2026 | Deal-Connect / Guichet Diaspora | Remo.co retenu comme connecteur externe pour les salons et rendez-vous virtuels. | Tranché | M. Bruno | Intégration dès V1 ; périmètre d'intégration à cadrer | Cadrage écrit sur la documentation API Remo | 18/09/2026
D04 | 10/09/2026 | Lot Sécurité en V1 | Huit constats de sécurité traités avant la présentation (RLS effective, anti-force-brute, MFA, chiffrement applicatif, en-têtes, idempotence et signatures, revue interne, mots de passe de démonstration). Le pentest indépendant reste en V3 (porte G10). | Tranché | Chef de projet | +19 j/p sur V1 (total 236) ; voir l'onglet Securite | Commencer par la RLS effective | 18/09/2026
D03 | 09/09/2026 | Démonstration RPS en V1 | V1 inclut une démonstration maquettée du blocage de publication d'une cession de titres ; le circuit réel reste en V2. | Tranché | Chef de projet | +20 j/p sur V1
A01 | 09/09/2026 | Équipe de développement | Taille et séniorité de l'équipe disponible dès maintenant ? | Ouvert | M. Bruno | Détermine si V1 tient en 5 semaines ou nécessite des coupes | Réponse attendue avant J01 | 14/09/2026
A02 | 09/09/2026 | API CFE / RCCM | Une API existe-t-elle, ou faut-il un échange de fichier supervisé ? | Ouvert | CCI-Togo | Bloque le lot Espace CCI-Togo | Vérifier avant le démarrage du lot | 16/09/2026
A03 | 09/09/2026 | Designer UI/UX | Confirmation d'un designer de bout en bout (proposition Bouley) ? | Ouvert | M. Bruno | Sans lui, la charge frontend absorbe la conception | Décision avant J04 | 18/09/2026
A04 | 09/09/2026 | Statut Deal-Experts (P13) | Processus contractuel déjà opposable, ou cible future ? | Ouvert | CCI-Togo | Change le dimensionnement du module EXP et sa version | Clarifier avec la CCI-Togo avant V4 | 31/01/2027
A05 | 09/09/2026 | Numérotation P01-P03 | Processus manquants ou numérotation volontaire à partir de P04 ? | Ouvert | CCI-Togo | Faible impact sur le plan | Confirmer avec le juridique
A06 | 09/09/2026 | Partenaire fiscal | 'TaxeFacile' est-il le partenaire réel, ou faut-il en qualifier un ? | Ouvert | M. Bruno | Impacte le lot Conformité fiscale de V3 | Qualifier avant V3 | 30/11/2026
A07 | 09/09/2026 | Charte du COPIL | Composition, cadence exacte, règles de vote ? | Ouvert | CCI-Togo | Gouvernance inter-version | Récupérer l'annexe de la Convention
A08 | 09/09/2026 | Fournisseur IA (DealLens) | Quel fournisseur, avec quelles clauses de confidentialité ? | Ouvert | Conseil juridique | Bloque tout le lot V5 | Lancer la consultation dès V3 | 09/04/2027

## Processus
Référentiel de processus P04 à P25
Chaque processus contractuel est rattaché à son module principal ; l'avancement est hérité du module.
Code | Bloc | Processus | Propriétaire (référentiel) | Module principal | Version cible | Avancement module | État module
P04 | A. Préparer la transmission | Pass Transmission : constitution et qualification du dossier cédant | Responsable Opérations DealPME | MKT
P05 | A. Préparer la transmission | Évaluation financière sommaire et non opposable | Responsable Produit DealPME | MKT
P06 | A. Préparer la transmission | Deal-Ready : diagnostic, remédiation et certification CCI-Togo | Responsable Institutionnel CCI-Togo | CCI
P07 | A. Préparer la transmission | Qualification du mode de transmission et régime de confidentialité | Responsable Conformité DealPME | RPS
P08 | B. Qualifier et connecter | Qualification du repreneur / investisseur | Responsable Conformité DealPME | IDN
P09 | B. Qualifier et connecter | Recherche, matching et manifestation d'intérêt | Responsable Produit DealPME | MKT
P10 | B. Qualifier et connecter | Admission et divulgation contrôlée | Responsable Conformité DealPME | RPS
P11 | B. Qualifier et connecter | NDA, signature et constitution de la preuve | Responsable Juridique et Conformité DealPME | SIG
P12 | B. Qualifier et connecter | VDR, autorisation d'accès et questions-réponses | Responsable Produit et Sécurité DealPME | VDR
P13 | B. Qualifier et connecter | Mobilisation et gestion d'un expert indépendant | Responsable Marketplace Services DealPME | EXP
P14 | C. Négocier et réaliser | Offre, contre-offre, LOI et documentation | Responsable Transaction Workflow DealPME | NEG
P15 | C. Négocier et réaliser | Audit d'acquisition et résolution des points ouverts | Responsable Transaction Workflow DealPME | NEG
P16 | C. Négocier et réaliser | Réalisation de l'opération et traçabilité de la transmission | Responsable Transaction Workflow DealPME | REA
P17 | D. Restructurer et servir | Alerte & Rebond : diagnostic, confidentialité et orientation | Responsable Alerte & Rebond DealPME | REB
P18 | D. Restructurer et servir | Cession d'actifs d'entreprises en difficulté | Responsable Alerte & Rebond DealPME | REB
P19 | D. Restructurer et servir | Legal-Tech OHADA et Conformité & Fiscalité | Responsable Modules Partenaires DealPME | LEG
P20 | D. Restructurer et servir | Deal-Connect : conception et exécution d'un événement B2B | Référent Opérationnel CCI-Togo | CNX
P21 | D. Restructurer et servir | Guichet Diaspora et Investissement | Responsable Guichet Diaspora DealPME | DIA
P22 | E. Gouverner et opérer | Gouvernance institutionnelle CCI-Togo et certification | Référent Décisionnel CCI-Togo | GOV
P23 | E. Gouverner et opérer | Support, administration et accès privilégiés | Responsable Support DealPME | SUP
P24 | E. Gouverner et opérer | Résultat, facturation, rétrocession et contrôle financier | Responsable Finance DealPME | FIN
P25 | E. Gouverner et opérer | Exploitation, sécurité, incidents, continuité et SLA | Responsable Technique DealPME | OPS

## Acteurs
Acteurs et responsabilités (RACI)
R = réalise, A = approuve (un seul par module), C = consulté, I = informé. Dérivé du Référentiel de processus.
Rôle | Organisation | Personne / entité | Responsabilités
Chef de projet / architecte | DealPME | Abdou-Raouf | Pilotage, architecture, arbitrages techniques, tenue de ce classeur
Équipe de développement | DealPME | À confirmer | Réalisation, tests, documentation
Propriétaire produit | DealPME | M. Bruno H. | Priorisation, validation des livrables, décisions de périmètre
Référent institutionnel | CCI-Togo | À désigner | Confirmation d'adhésion, certification Deal-Ready, promotion, COPIL
Designer UI/UX | Externe | À confirmer (proposition Bouley) | Conception des écrans, revue visuelle
Conseil juridique / DPO | Externe | À désigner | Avis RPS, revue des modèles, IPDCP, nomination DPO
Prestataires techniques | Externe | PSC signature, mobile money, PSAE, Remo.co, fournisseur IA | Intégrations sous contrat
Experts indépendants | Externe | Registre à constituer | Diagnostics Deal-Ready, missions d'expertise
Matrice RACI par module
Module | Chef de projet | Équipe dev | Propriétaire produit | CCI-Togo | Designer UI/UX | Juridique / DPO | Prestataires | Experts
FOND Fondations : modèle de données et bifurcation actif / titre | A | R | C | I |  | C
TRV Transverse technique : infra, CI, design system, QA | A | R | I |  | C |  | C
IDN Identité, abonnement et facturation | A | R | C | I | C | C | C
GOV Console institutionnelle CCI-Togo et gouvernance | C | R | C | A |  | C
CCI Deal-Ready : certification CCI-Togo | C | R | C | A |  | C |  | C
MKT Pass Transmission : dossier cédant, marketplace, évaluation indicative | A | R | C | I | C | C
RPS Regulatory Perimeter Service : divulgation T0/T1/T2 | C | R | C | I |  | A
SIG Signature électronique et preuve | A | R | C | I |  | C | R
VDR Data room et questions-réponses | A | R | C | I | C | C
NEG Négociation : offre, LOI, audit d'acquisition | A | R | C | I | C | C
REA Réalisation et traçabilité de la transmission | A | R | C | C |  | C
LEG LegalTech OHADA et conformité fiscale | C | R | C | I |  | A | R
FIN Finance : frais, rétrocession CCI, reporting | C | R | A | C |  | C
SUP Support et accès privilégiés | A | R | C | I |  | C
OPS Exploitation, sécurité, continuité (SLA 99,5 %) | A | R | I | C |  | C | C
REB Alerte & Rebond : entreprises en difficulté | A | R | C | C |  | C |  | C
CNX Deal-Connect : événements B2B (Remo.co) | C | R | C | A | C |  | R
DIA Guichet Diaspora et investissement | A | R | C | C | C | C | R
EXP Deal-Experts : mobilisation d'expert indépendant | A | R | C | C |  | C |  | R
VDR-IA VDR Intelligence : DealLens et surfaces de diligence | A | R | C | I | C | C | R

## Parametres
Paramètres et listes
Listes déroulantes et règles de calcul de l'avancement. Modifier ici pour changer les valeurs proposées.
Statut | Avancement par défaut | Compte dans la charge | Priorité | Version | Module (code) | Oui / Non | Statut jalon | Statut risque | Statut décision
À faire | 0% | Oui | Haute | V1 | FOND | Oui | À venir | Ouvert | Ouvert
En cours | 25% | Oui | Moyenne | V2 | TRV | Non | En risque | Surveillé | En discussion
En revue | 90% | Oui | Basse | V3 | IDN |  | Atteint | Clos | Tranché
Bloquée | 25% | Oui |  | V4 | GOV |  | Abandonné
Complétée | 100% | Oui |  | V5 | CCI
Backlog | 0% | Oui |  |  | MKT
Abandonnée | 0% | Non |  |  | RPS
SIG
VDR
Règle d'avancement d'une tâche |  |  |  |  | NEG
Si le statut est 'Complétée' : 100 %. Si un pourcentage est saisi dans la colonne '% saisi' de l'onglet Taches, il est utilisé. Sinon, l'avancement par défaut du statut ci-dessus s'applique.
Une tâche 'Abandonnée' sort des totaux de charge. La charge réalisée = charge retenue x avancement. Les modules, versions, processus et le tableau de bord sont calculés à partir de ces deux colonnes.
FIN
SUP
OPS
REB
CNX
DIA
EXP
VDR-IA